PLANO DE DESENVOLVIMENTO

# SaaS Imobiliário
em Java

Documento de planejamento do produto, arquitetura, segurança, LGPD e cronograma de execução

Objetivo Planejar a criação de uma plataforma web comercial de gestão imobiliária, inspirada na categoria de soluções como a Microsistec, com arquitetura multiempresa, API preparada para aplicativos móveis e controles de segurança e privacidade desde o início.

Versão 1.0 • Outubro de 2026

# Sumário

1. Visão geral e objetivos

2. Definição do produto e perfis de acesso

3. Stack tecnológica recomendada

4. Escopo funcional e prioridades

5. Arquitetura multi-tenant

6. Segurança da informação

7. LGPD e legislação brasileira

8. Cronograma de desenvolvimento — 32 semanas

9. Processo de execução por fase

10. Evolução para aplicativos mobile

11. Custos e viabilidade comercial

12. Critérios de lançamento

13. Referências oficiais e técnicas

14. Próximos passos recomendados

Este documento é um plano inicial de produto. Escopo, prazos e requisitos legais devem ser validados conforme o público-alvo, o modelo de negócio, a equipe disponível e a legislação aplicável.

# 1. Visão geral e objetivos

A proposta é desenvolver um SaaS de gestão imobiliária com backend em Java, interface web e API independente, permitindo que diferentes imobiliárias usem a mesma plataforma sem acessar os dados umas das outras. O sistema deve ser concebido como produto comercial, incluindo operação, cobrança recorrente, suporte, segurança, privacidade, continuidade e evolução.

## Objetivos do produto

Centralizar cadastro e divulgação de imóveis.

Organizar proprietários, clientes, leads, atendimentos e negociações.

Oferecer painel administrativo para cada imobiliária.

Oferecer painel separado para a operação do próprio SaaS.

Monetizar por assinatura, com planos, limites e cobrança recorrente.

Manter uma API reutilizável para uma futura aplicação Android/iOS.

Proteger dados pessoais e comerciais por meio de controles técnicos, organizacionais e contratuais.

## Princípio de escopo

MVP primeiro Não tentar reproduzir toda a plataforma de referência na primeira versão. Lançar um núcleo confiável de gestão de imóveis, usuários, CRM básico, divulgação pública e assinaturas; ampliar conforme o uso real e o feedback dos clientes.

# 2. Definição do produto e perfis de acesso

## Módulos principais

| Módulo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Gestão de imóveis | Cadastro, fotos, características, valores, disponibilidade, proprietários e histórico. |
| CRM imobiliário | Pessoas, leads, funil, atendimentos, tarefas, visitas e negociações. |
| Divulgação pública | Catálogo público, filtros, páginas de imóveis, formulários e SEO. |
| Administração da imobiliária | Equipe, permissões, configurações, relatórios e preferências. |
| Administração do SaaS | Empresas assinantes, planos, cobrança, limites, suporte e métricas. |
| Plataforma e segurança | Autenticação, auditoria, monitoramento, backups e resposta a incidentes. |

## Perfis de acesso

Administrador da imobiliária: gerencia equipe, configurações, imóveis e operações permitidas pelo plano.

Gerente: acompanha equipe, leads, imóveis e relatórios conforme permissões atribuídas.

Corretor: acessa imóveis e clientes autorizados, registra atendimentos e acompanha tarefas.

Usuário operacional: executa funções delimitadas, como cadastro ou atendimento.

Operador do SaaS: administra contas, planos, cobrança e suporte; acessos excepcionais a dados de clientes devem ser limitados e auditáveis.

## Decisão de negócio necessária

Antes de iniciar o desenvolvimento, decidir se o primeiro público será de imobiliárias focadas em venda, locação ou ambas. Administração completa de contratos de aluguel, repasses, reajustes e conciliação financeira aumenta significativamente o escopo.

# 3. Stack tecnológica recomendada

| Camada | Tecnologia sugerida | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Linguagem | Java LTS | Ecossistema maduro e suporte de longo prazo. |
| Backend | Spring Boot | APIs REST, validação, integrações e regras de negócio. |
| Frontend web | React + TypeScript | Interface responsiva e ecossistema amplo. |
| Banco relacional | PostgreSQL | Transações, integridade e recursos de controle de acesso. |
| Persistência | Spring Data JPA | Mapeamento objeto-relacional. |
| Migrações | Flyway | Evolução versionada e rastreável do esquema do banco. |
| Testes | JUnit 5, Mockito, Testcontainers | Testes unitários e integração reproduzível. |
| Contrato da API | OpenAPI/Swagger | Documentação consumível pela web e pelo futuro mobile. |
| Infraestrutura | Docker + CI/CD | Implantação repetível e automação de testes/deploy. |
| Arquivos | Object storage compatível com S3 | Fotos e documentos fora do banco relacional. |
| Mobile futuro | React Native ou Flutter | Aplicativo consumindo a mesma API. |

Arquitetura inicial Começar com um monólito modular. Microsserviços aumentam a complexidade operacional e não são necessários para validar o produto com uma equipe pequena.

## Módulos sugeridos no backend

identity: autenticação, usuários, sessões e convites.

tenancy: empresas, associações e isolamento multi-tenant.

properties: imóveis, características, fotos e disponibilidade.

contacts: proprietários, clientes e leads.

crm: funil, tarefas, visitas e histórico de atendimento.

public-listings: catálogo público e formulários.

subscriptions: planos, assinaturas, limites e cobrança.

notifications: e-mails e notificações.

audit: eventos administrativos e trilha de auditoria.

platform-admin: operação do SaaS e suporte.

# 4. Escopo funcional e prioridades

P0 = necessário para o lançamento inicial; P1 = evolução importante; P2 = expansão posterior.

## 4.1 Contas, empresas e usuários

| Prioridade | Requisito |
| --- | --- |
| P0 | Cadastro de imobiliárias e ambiente isolado por empresa. |
| P0 | Login, logout, recuperação de senha e confirmação de e-mail. |
| P0 | Convites para funcionários e corretores. |
| P0 | Papéis e permissões: administrador, gerente, corretor e usuário operacional. |
| P0 | Perfil, preferências, sessões ativas e desativação de usuários. |
| P1 | Autenticação multifator (MFA), histórico de acessos e dispositivos. |
| P1 | Login corporativo (SSO), se houver demanda. |

## 4.2 Gestão de imóveis

| Prioridade | Requisito |
| --- | --- |
| P0 | Cadastro, edição, consulta e arquivamento de imóveis. |
| P0 | Tipo, finalidade, preço, metragem, quartos, banheiros, vagas e características. |
| P0 | Endereço, localização e coordenadas quando aplicável. |
| P0 | Upload, ordenação, capa, legendas e exclusão de fotos. |
| P0 | Status: rascunho, disponível, reservado, vendido, alugado ou inativo. |
| P0 | Código interno, identificação pública, proprietário e histórico de alterações. |
| P1 | Importação/exportação CSV, vídeos, tours virtuais e filtros geográficos. |
| P2 | Integrações com portais e publicação em múltiplos canais. |

## 4.3 Proprietários, clientes e CRM

| Prioridade | Requisito |
| --- | --- |
| P0 | Cadastro de pessoas físicas e jurídicas quando necessário. |
| P0 | Associação de proprietários a imóveis e controle de acesso a dados pessoais. |
| P0 | Leads de formulários, funil comercial e responsável pelo atendimento. |
| P0 | Registro de contatos, tarefas, visitas e próximos passos. |
| P1 | Agenda, lembretes, modelos de mensagens e canais de comunicação. |
| P1 | Relatórios de conversão, tempo de atendimento e desempenho. |
| P2 | Campanhas, segmentação e automações avançadas. |

## 4.4 Divulgação e site público

| Prioridade | Requisito |
| --- | --- |
| P0 | Catálogo público de imóveis disponíveis, busca e filtros. |
| P0 | Página de detalhes, fotos e formulário de interesse integrado ao CRM. |
| P0 | SEO básico, metadados, URLs legíveis e sitemap. |
| P0 | Privacidade e controles aplicáveis aos formulários. |
| P1 | Domínio personalizado, logotipo, cores e contato da imobiliária. |
| P1 | Analytics com controles de privacidade. |
| P2 | Construtor de sites e páginas personalizáveis. |

## 4.5 Operação imobiliária

| Prioridade | Requisito |
| --- | --- |
| P1 | Agenda de visitas, propostas e negociações. |
| P1 | Documentos de imóveis e negociações. |
| P1 | Modelos de contratos e geração de documentos, com validação jurídica. |
| P1 | Controle de locações, vencimentos e reajustes se fizer parte do público-alvo. |
| P1 | Relatórios operacionais e comerciais. |
| P2 | Gestão financeira completa, comissões, repasses e conciliação. |

## 4.6 Administração do SaaS

| Prioridade | Requisito |
| --- | --- |
| P0 | Painel exclusivo do operador da plataforma. |
| P0 | Empresas assinantes, planos, preços, limites e funcionalidades contratadas. |
| P0 | Período de avaliação, se oferecido. |
| P0 | Assinatura, renovação, cancelamento, histórico e cobrança recorrente. |
| P0 | Gateway de pagamento, webhooks validados e idempotência. |
| P0 | Inadimplência, regras de suspensão e limites de recursos. |
| P0 | Auditoria de ações administrativas. |
| P1 | Cupons, planos anuais, upgrades/downgrades e suporte. |
| P1 | Métricas de receita recorrente, cancelamento e ativação. |
| P2 | Programa de parceiros e comissionamento. |

## 4.7 Qualidade de uso

| Prioridade | Requisito |
| --- | --- |
| P0 | Layout responsivo, estados de carregamento, erros, confirmações e telas vazias. |
| P0 | Paginação, ordenação, filtros e validação de formulários. |
| P0 | Mensagens claras sem exposição de detalhes internos. |
| P1 | Notificações por e-mail, acessibilidade e exportações avançadas. |
| P2 | Aplicativos nativos, notificações push e sincronização offline. |

# 5. Arquitetura multi-tenant

A plataforma deve permitir que várias imobiliárias compartilhem a infraestrutura sem compartilhar indevidamente seus dados. O isolamento é um requisito central de segurança e precisa cobrir API, banco, arquivos, relatórios, tarefas assíncronas, notificações e suporte.

## Regras obrigatórias

Todo recurso pertencente a uma imobiliária deve estar associado a um tenant/empresa.

O tenant da requisição deve ser derivado de uma associação autenticada e autorizada; nunca confiar cegamente em um tenant_id enviado pelo frontend.

Consultas, alterações, exclusões, exportações e downloads devem verificar tenant e permissões.

IDs difíceis de adivinhar não substituem autorização por recurso.

Jobs em segundo plano, relatórios, exportações, tarefas agendadas e notificações devem carregar e validar o contexto do tenant.

Acesso excepcional do suporte deve ser restrito, justificado, temporário quando possível e auditável.

Testes automatizados devem tentar acessar dados de outra empresa e confirmar a negação.

## Estratégia inicial

Usar PostgreSQL compartilhado com tenant_id explícito nas tabelas aplicáveis, autorização consistente na aplicação e avaliação de Row-Level Security (RLS) como defesa adicional. RLS exige planejamento cuidadoso para pool de conexões, contexto de sessão e privilégios; não deve ser tratada como proteção automática.

# 6. Segurança da informação

| Área | Controles esperados |
| --- | --- |
| Autenticação | Hash de senha com algoritmo apropriado, MFA conforme risco, recuperação segura e proteção contra tentativas abusivas. |
| Autorização | RBAC, verificação por recurso, tenant e operação; menor privilégio. |
| Sessões | Cookies Secure, HttpOnly e SameSite quando aplicável; expiração, revogação e proteção CSRF. |
| APIs | Validação de entradas, limites de requisição, autorização em cada endpoint e erros sem detalhes sensíveis. |
| Banco | Contas de serviço com privilégios mínimos, TLS, consultas parametrizadas e migrações controladas. |
| Criptografia | HTTPS/TLS em trânsito, criptografia em repouso e gestão/rotação de chaves. |
| Arquivos | Validação real de formato, limites de tamanho, nomes aleatórios, armazenamento privado e URLs temporárias. |
| Logs e auditoria | Registrar ações críticas sem senhas, tokens ou dados pessoais desnecessários. |
| Infraestrutura | Ambientes separados, firewall, atualizações, segredos fora do código e acesso administrativo restrito. |
| Dependências | Análise de vulnerabilidades, atualização de bibliotecas e inventário de componentes. |
| Continuidade | Backups criptografados, restauração testada, monitoramento e plano de recuperação. |
| Incidentes | Processo de identificação, contenção, investigação, comunicação e documentação. |

## Ameaças e controles adicionais

Proteger contra XSS, injeção SQL, SSRF, CSRF quando aplicável, abuso de API e falhas de autorização.

Restringir CORS aos domínios autorizados; CORS permissivo não substitui autenticação e autorização.

Aplicar limites de requisição e medidas contra força bruta, scraping abusivo e consumo excessivo de recursos.

Revisar permissões administrativas e remover acessos desnecessários imediatamente.

Não copiar dados reais de produção para ambientes de teste sem processo e proteção apropriados.

Executar testes de segurança no pipeline e avaliação externa antes de ampliar a base de clientes.

## Backups, RPO e RTO

RPO (Recovery Point Objective) define a perda máxima de dados aceitável; RTO (Recovery Time Objective) define o tempo-alvo para restaurar o serviço. Uma meta inicial ilustrativa é RPO de até 24 horas e RTO de até 8 horas, ajustada à criticidade e aos compromissos comerciais. Automatizar backups, manter cópia separada e testar a restauração periodicamente.

Referência técnica Usar OWASP ASVS como checklist verificável de segurança e a documentação oficial do Spring Security e PostgreSQL para orientar a implementação.

# 7. LGPD e legislação brasileira

A conformidade não se resume à publicação de uma política de privacidade. É necessário mapear tratamentos, definir responsabilidades, aplicar controles técnicos e organizacionais, documentar decisões e manter processos operacionais.

## 7.1 Controlador e operador

No cenário comum, a imobiliária decide as finalidades e os meios do tratamento de dados de clientes e leads, atuando como controladora dessas operações. O SaaS pode atuar como operador ao tratar dados conforme instruções da imobiliária. Para faturamento da própria assinatura, prevenção a fraudes e administração da plataforma, o fornecedor pode atuar como controlador. O papel depende de cada finalidade e operação e deve ser analisado juridicamente.

## 7.2 Requisitos de privacidade

Mapear dados coletados, finalidades, bases legais, compartilhamentos e prazos de retenção.

Coletar apenas os dados necessários para cada finalidade.

Publicar política de privacidade clara e acessível e manter canal para solicitações dos titulares.

Formalizar contrato de tratamento de dados e responsabilidades entre SaaS e imobiliária.

Implementar processos para acesso, correção, portabilidade quando aplicável, oposição, anonimização, bloqueio e eliminação conforme a lei.

Definir retenção e descarte seguro, inclusive em backups e sistemas de terceiros, considerando limites técnicos e legais.

Documentar provedores de nuvem, e-mail, pagamento, analytics e outros destinatários.

Avaliar transferências internacionais e os mecanismos legais aplicáveis.

Manter registros das operações de tratamento e avaliar a necessidade de RIPD conforme risco e contexto.

Definir encarregado ou canal de comunicação aplicável segundo a regulamentação.

Não reutilizar dados para publicidade própria ou treinamento de modelos sem avaliação específica de finalidade, base legal e transparência.

## 7.3 Incidentes de segurança

Estabelecer procedimento para detectar, conter, investigar e responder a incidentes. Quando houver incidente com dados pessoais capaz de acarretar risco ou dano relevante, a regulamentação da ANPD prevê comunicação pelo controlador à Autoridade e aos titulares no prazo aplicável — em regra, três dias úteis — observadas as normas e exceções pertinentes. O operador deve informar o controlador sem demora injustificada. A regulamentação também prevê conservação dos registros de incidentes com dados pessoais por pelo menos cinco anos.

Canal interno de reporte e responsáveis de plantão.

Registro cronológico de eventos, decisões e evidências.

Procedimentos de contenção e preservação de evidências.

Critérios de avaliação de risco e impacto.

Processo de comunicação a clientes, titulares e autoridades quando aplicável.

Simulações periódicas do plano de resposta.

## 7.4 Outras questões legais e comerciais

Constituição da empresa, CNAE, emissão de notas fiscais, tributação e contabilidade.

Termos de uso e contrato de assinatura, com regras de cancelamento, reajuste, inadimplência, limites e responsabilidade.

Política de cookies e consentimento quando aplicável.

Contratos com operadores e fornecedores de serviços.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor conforme o público e a relação contratual.

Direitos autorais, licenças de software e direitos de uso de fotos, vídeos, mapas e conteúdo.

Regras aplicáveis a anúncios imobiliários, corretores e CRECI conforme o papel exercido pela plataforma.

Requisitos de assinatura eletrônica quando houver assinatura de documentos.

Regras fiscais e contábeis adicionais se o produto incluir recebimentos, comissões, aluguéis ou repasses.

Validação profissional Antes do lançamento, validar contratos, tributação, papéis de tratamento, bases legais e obrigações setoriais com profissionais jurídicos e contábeis. O plano não substitui aconselhamento jurídico.

# 8. Cronograma de desenvolvimento — 32 semanas

Estimativa para uma primeira versão comercial bem estruturada, com escopo controlado e sem equipe dedicada de design, QA, jurídico e infraestrutura. A referência é de aproximadamente oito meses; trabalho em tempo parcial, integrações complexas ou mudanças de escopo podem prolongar o prazo.

## 1. Descoberta e definição

Semanas 1–2 • Esforço estimado: 20–35 h

Definir público-alvo, problema e diferencial.

Escolher venda, locação ou ambos para o MVP.

Entrevistar potenciais imobiliárias.

Mapear fluxos, requisitos e critérios de aceite.

Definir modelo de receita e indicadores.

## 2. UX, produto e arquitetura

Semanas 3–4 • Esforço estimado: 25–40 h

Desenhar fluxos e wireframes.

Definir arquitetura modular e modelo multi-tenant.

Criar modelo inicial de dados.

Definir autenticação e permissões.

Criar backlog priorizado e critérios de segurança.

## 3. Fundação técnica

Semanas 5–7 • Esforço estimado: 40–60 h

Configurar Java, Spring Boot, React e TypeScript.

Configurar PostgreSQL, Flyway e Docker.

Configurar repositórios, CI/CD e ambientes.

Implementar gestão de segredos e configuração segura.

Criar logs, monitoramento básico e testes automatizados.

## 4. Identidade e isolamento

Semanas 8–10 • Esforço estimado: 40–60 h

Implementar empresas, usuários e convites.

Implementar login, recuperação de senha e sessões.

Implementar papéis e permissões.

Aplicar tenant às entidades e consultas.

Testar tentativas de acesso cruzado entre empresas.

## 5. Imóveis e arquivos

Semanas 11–14 • Esforço estimado: 55–80 h

Implementar cadastro e edição de imóveis.

Implementar filtros, paginação e estados.

Implementar upload seguro de imagens.

Implementar status, proprietários e histórico.

Criar testes de regras e autorização.

## 6. CRM e divulgação

Semanas 15–18 • Esforço estimado: 55–80 h

Implementar clientes, proprietários e leads.

Criar funil, tarefas e histórico de contatos.

Criar catálogo público de imóveis.

Criar formulário de contato integrado ao CRM.

Implementar responsividade, SEO e privacidade dos formulários.

## 7. SaaS comercial e operação

Semanas 19–22 • Esforço estimado: 45–70 h

Criar planos, limites e assinaturas.

Integrar gateway de pagamento em ambiente de testes.

Implementar webhooks idempotentes e inadimplência.

Criar painel do operador do SaaS.

Definir suporte, faturamento e cancelamento.

## 8. Conformidade e segurança

Semanas 23–25 • Esforço estimado: 35–55 h

Concluir inventário de dados e bases legais.

Preparar contratos, política de privacidade e termos.

Implementar direitos dos titulares e retenção.

Revisar controles de acesso, dependências e configuração.

Testar backups, restauração e resposta a incidentes.

## 9. Testes e homologação

Semanas 26–28 • Esforço estimado: 40–60 h

Executar testes unitários, de integração e ponta a ponta.

Testar isolamento multi-tenant e permissões.

Testar carga, falhas, pagamentos e notificações.

Realizar avaliação de segurança e corrigir achados.

Homologar com imobiliárias piloto.

## 10. Lançamento controlado

Semanas 29–30 • Esforço estimado: 25–40 h

Publicar produção com domínio e HTTPS.

Configurar alertas, backups e suporte.

Migrar somente dados autorizados e validados.

Publicar documentação e materiais de onboarding.

Monitorar uso, erros e feedback inicial.

## 11. Estabilização e evolução

Semanas 31–32 • Esforço estimado: 20–35 h

Corrigir problemas do uso real.

Analisar métricas de ativação e retenção.

Priorizar melhorias com base no feedback.

Revisar custos e capacidade da infraestrutura.

Definir roadmap do próximo trimestre.

## Marcos de controle

| Marco | Critério de saída |
| --- | --- |
| Fim da semana 4 | MVP definido, fluxos aprovados, arquitetura e modelo de dados documentados. |
| Fim da semana 10 | Identidade, permissões e isolamento multi-tenant testados. |
| Fim da semana 18 | Fluxo central de imóveis, CRM básico e divulgação funcionando. |
| Fim da semana 22 | Planos, assinaturas e cobrança testados em sandbox. |
| Fim da semana 28 | Testes críticos aprovados, riscos avaliados e piloto homologado. |
| Fim da semana 30 | Lançamento controlado em produção. |
| Fim da semana 32 | Problemas iniciais tratados e roadmap seguinte priorizado. |

# 9. Processo de execução por fase

Fechar o escopo do MVP antes de programar; definir um perfil de imobiliária, um problema prioritário e critérios de aceite.

Implementar a fundação e o isolamento antes dos módulos de negócio; provar com testes que empresas distintas não acessam dados umas das outras.

Construir fatias verticais: interface, API, validação, persistência e teste para um fluxo completo de cada vez.

Definir planos, limites, período de teste, renovação, cancelamento e suspensão antes da integração de pagamento.

Testar pagamentos em sandbox, incluindo webhooks repetidos, atrasados, inválidos e fora de ordem.

Convidar de duas a cinco imobiliárias piloto com autorização adequada; medir usabilidade, falhas, suporte e necessidades reais.

Lançar somente após aprovação dos testes críticos, restauração de backups, correção de falhas graves e preparação operacional/legal.

# 10. Evolução para aplicativos mobile

O aplicativo nativo deve ser uma segunda etapa. A API deve nascer independente da interface web, com autenticação, autorização, documentação e versionamento adequados.

| Período após lançamento | Entrega |
| --- | --- |
| Mês 1 | Identificar fluxos que mais precisam de mobilidade e definir escopo. |
| Mês 2 | Criar protótipo mobile e validar navegação. |
| Meses 3–4 | Implementar login, imóveis, busca, clientes e leads. |
| Mês 5 | Adicionar fotos, tarefas, notificações e tratamento de falhas de rede. |
| Mês 6 | Testar Android/iOS, segurança, acessibilidade e publicação nas lojas. |

Não duplicar regras de negócio Preços, permissões, limites de assinatura e validações críticas permanecem no backend. O aplicativo deve consumir a mesma API utilizada pela web.

Opções futuras: React Native com TypeScript ou Flutter. Escolher após validar requisitos de câmera, upload de fotos, notificações, mapas e uso offline.

# 11. Custos e viabilidade comercial

O custo real depende do volume de usuários, fotos, tráfego, suporte e integrações. Acompanhar desde o início:

Domínio, DNS e certificados quando não incluídos na hospedagem.

Hospedagem de frontend, backend e banco de dados.

Armazenamento e transferência de fotos e documentos.

E-mail transacional e mensagens.

Gateway de pagamento e taxas por transação.

Monitoramento, backups e recuperação de desastres.

Ferramentas de desenvolvimento e segurança.

Assessoria jurídica, contábil e tributária.

Suporte, onboarding, marketing e aquisição de clientes.

Custos de publicação e manutenção dos aplicativos no futuro.

## Indicadores financeiros

Receita recorrente mensal (MRR) e receita média por cliente.

Custo de infraestrutura por imobiliária e margem de contribuição.

Custo de aquisição de cliente (CAC) e prazo de recuperação do CAC.

Churn de clientes e de receita.

Ativação, adoção de funcionalidades e retenção.

Volume e custo de suporte por cliente.

Começar com infraestrutura simples, limite de gastos e possibilidade de expansão. Evitar contratar vários serviços gerenciados antes de conhecer o uso real.

# 12. Critérios de lançamento

☐  Uma imobiliária não consegue acessar dados de outra, mesmo manipulando IDs ou chamadas de API.

☐  Login, recuperação de senha, sessões e permissões foram testados.

☐  Os fluxos de imóveis, clientes, leads e formulários funcionam de ponta a ponta.

☐  Assinaturas, pagamentos, cancelamentos e webhooks foram testados em cenários de falha.

☐  Backups foram restaurados em ambiente separado.

☐  HTTPS, segredos, logs, alertas e atualização de dependências estão configurados.

☐  Termos, política de privacidade, contratos e processos LGPD foram revisados.

☐  Existe procedimento documentado para incidentes e indisponibilidade.

☐  Não há vulnerabilidades críticas ou altas conhecidas sem tratamento ou decisão formal de risco.

☐  Clientes piloto conseguem executar os fluxos essenciais e sabem como solicitar suporte.

Critério de bloqueio Falhas críticas de isolamento entre empresas, autenticação, exposição de dados, recuperação de backup ou obrigações legais pendentes devem bloquear o lançamento até que sejam tratadas ou formalmente avaliadas por responsáveis competentes.

# 13. Referências oficiais e técnicas

LGPD — Lei nº 13.709/2018

Texto legal brasileiro de proteção de dados pessoais.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

ANPD — Guia de segurança para agentes de tratamento de pequeno porte

Orientações de segurança para agentes de tratamento de pequeno porte.
https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-orientativo-sobre-seguranca-da-informacao-para-agentes-de-tratamento-de-pequeno-porte

ANPD — Comunicação de incidentes de segurança

Procedimentos e requisitos para comunicação de incidentes.
https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/agente-de-tratamento/comunicado-de-incidente-de-seguranca-cis

OWASP ASVS

Requisitos verificáveis para segurança de aplicações.
https://github.com/OWASP/ASVS

Spring Boot — documentação oficial

Documentação do framework backend.
https://docs.spring.io/spring-boot/index.html

Spring Security — documentação oficial

Autenticação e autorização.
https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html

PostgreSQL — documentação oficial

Banco de dados, controle de acesso e Row-Level Security.
https://www.postgresql.org/docs/

As referências devem ser consultadas novamente antes do lançamento para confirmar versões, normas e requisitos vigentes. O documento é um planejamento técnico e de produto; não substitui auditoria de segurança, parecer jurídico ou consultoria contábil.

# 14. Próximos passos recomendados

Definir o público inicial e escolher se o MVP cobre venda, locação ou ambos.

Entrevistar potenciais clientes e validar quais problemas justificam a assinatura.

Especificar as jornadas principais: cadastro de imóvel, lead, atendimento e divulgação.

Criar wireframes e modelo inicial de dados.

Documentar ameaças, requisitos de isolamento e matriz de permissões.

Montar backlog com tarefas pequenas, critérios de aceite e testes.

Implementar fundação técnica e primeiro fluxo vertical.

Validar o MVP com usuários reais antes de ampliar funcionalidades.

Direção recomendada Construa primeiro um produto menor, confiável e comercializável. A arquitetura, a segurança, a privacidade e a API devem estar preparadas para crescer, mas o conjunto de funcionalidades deve crescer com base na demanda validada.